陕西省交通运输厅科研项目管理办法

第一章　总　则

第一条为加强陕西省交通运输厅科研项目管理，实现管理科学化、规范化、制度化，合理配置交通运输科研资源，发挥科技对交通运输发展的引领和支撑作用，根据有关法律法规，结合我省交通运输行业实际，制定本办法。

第二条凡列入陕西省交通运输厅科研项目计划的项目(以下简称：省厅科研项目)、由省厅推荐或作为保证方的科研项目、按国家有关规定实施的工程研究项目，均按本办法执行。

第三条省厅科研项目实行归口管理，凡交通运输行业单位以及从事交通运输行业相关技术和管理研究的科研院所、大专院校、企事业单位均可申报和参与。申报研究项目要坚持注重实际、适度超前、重在应用的原则。

第四条科研项目管理的内容主要包括：项目立项、项目组织与管理、项目验收(鉴定)、成果管理、经费管理等。

第五条省交通运输厅科技教育处(以下简称：厅科教处)是省厅科研项目的管理部门。

第二章　项　目　立　项

第六条申请省厅科研项目应具备以下条件：
　　(一)符合交通运输科研发展规划确定的重点领域，有利于公路水路交通运输行业的发展，有利于技术进步和人才培养。
　　(二)有明确实用的研究目标，创新的学术思想，合理可行的研究方案，有望取得创新性成果。　
　　应用技术研究项目应体现有限目标、有限规模、重点突出、适应市场、重在应用的原则。重点工程中的应用技术研究项目，要依托工程实体，解决关键技术问题。软科学研究要有前瞻性和较强的针对性，体现时代特征。新产品开发项目要有明确的市场目标和经济目标。
　　(三)有精干、稳定的研究队伍，良好的前期研究工作基础，必要的实验条件。
　　科研项目负责人必须是项目的实际主持和参与人，应具备高级技术职称及以上和完成项目所需的组织协调能力。项目组成人员应有较好的业务素质，有相应的中级及以上技术职称，可靠的时间保证和良好的职业道德。
　　(四)经费预算实事求是，申报资料齐全。

第七条省厅科研项目实行分类管理，科研项目分为应用技术研究、软科学研究、信息化技术研究、标准与计量研究、科技成果推广、企业技术创新项目。

第八条科研项目中，应用技术研究、信息化技术研究、标准与计量研究、科技成果推广、企业技术创新等项目的研究时间一般在三年以内，软科学研究项目的研究时间一般在二年以内。

第九条项目申报单位可登陆《陕西省交通运输厅科技教育管理系统》(http://113.140.70.184:4004)提交项目建议。每年3月30日之前提交的项目建议，纳入本年度的科研计划项目管理；3月30日之后提交的项目建议，将顺延至下年度的科研计划项目管理。

第十条科研项目立项程序：　
　　(一)项目申报。申请单位填报科研项目立项申请书(见附件一)，通过科技信息管理平台申报，并提交申请书书面材料。
　　(二)项目审核。厅科教处对申报的所有项目进行形式初审，按专业类别组织专家对通过初审的项目进行网评，对通过网评的项目组织专家进行综合评价，提出初步立项建议。
　　(三)计划下达。根据专家提出的项目立项建议，经厅科教处会同相关业务管理部门(厅法规处、规划处、财务处、高管处、公路处、运输处等)审查后报主管厅长批准，编制下达《陕西省交通运输厅××年度科研项目计划》。　
　　(四)对于科技含量较高、能解决共性问题的重要研究项目，具备招标条件的，要面向社会公开招标。
　　(五)开题论证。根据项目计划要求，第一承担单位编写可行性研究报告(见附件二)，由厅科教处组织有关专家进行论证，结论作为签订合同的主要依据。　
　　(六)合同签订。由厅科教处与项目承担单位签订科研项目合同书(见附件三)。
　　使用重点工程建设项目预算内经费和自筹资金的项目，承担单位须提供与合作方签订的有关合同(协议)和详细的项目支出预算，作为科研项目合同的附件。
　　两个及以上单位联合承担的科研项目，由第一承担单位负责签订项目合同，其他单位与第一承担单位应签订合作协议或二级合同，明确各承担单位的任务分工、经费分配等，并作为合同书的附件。

第十一条鼓励厅属各单位利用自有资金开展科学技术研究工作，凡利用单位自有资金开展的科研项目，需报厅科教处备案。

第十二条　重点工程建设项目在勘察设计阶段，要根据项目建设技术需要，提出科研项目及其经费预算。由厅科教处会同有关业务管理部门组织专项审查，确定科技攻关方向和研究内容，并列入年度科研项目计划。

第三章　项目组织与管理

第十三条　　厅科教处会同有关业务管理部门依据合同书对项目实行全过程管理，协调并解决项目执行中的重大问题；每年根据实际情况，对在研项目执行情况、组织管理、经费管理、配套条件落实以及项目预期效益等进行阶段检查；也可聘请专家对项目进行检查或评估，提出检查或评估报告。

第十四条　　项目承担单位对重大事项要及时报告，对涉及合同中的目标、研究内容、负责人、关键技术方案、完成时间等进行调整或变更事项，必须报厅科教处批准。未经批准，项目承担单位不得擅自变更合同内容。

第十五条　　科研项目在执行过程中有下列情况之一的，厅科教处有权撤销或解除项目研究任务：
　　(一)科研项目配套资金或依托工程、技术引进等条件不落实的；
　　(二)科研项目长期拖延、执行不力，或技术骨干发生重大变化，致使项目无法执行的；
　　(三)实践证明预定技术路线不合理或发生重大偏差，达不到预期目标，难以进行调整需要中止的；
　　(四)研究内容简单重复，或合同确定的主要研究内容已由他人率先完成的；
　　(五)由于不可抗拒的因素使合同无法继续执行的；
　　(六)合同各方一致同意变更或中止的。

第十六条　　省厅科研项目实行年度执行情况报告制度，对于研究期限两年及以上的科研项目，承担单位和主管单位应于每年11月30日前填报项目进展情况报告表(见附件四)，报送厅科教处。有阶段性成果的项目要及时将阶段性成果上报。

第十七条　对不按时上报科研项目年度执行情况报告、擅自变更合同内容或不接受监督检查的科研项目，厅科教处将要求项目第一承担单位限期整改，整改不力的将对其通报批评。

第十八条　科研项目主要研究人员不能按照合同有效地履行职责，致使项目进度或质量受到较大影响的，厅科教处将责成其所在单位予以调整，视情节暂停其承担厅科研项目的资格并予以公布。

第四章　项目验收(鉴定)与结题

第十九条　　列入厅科研项目计划的项目必须进行验收。
　　应用技术研究项目的成果验收，参照国家《科学技术成果鉴定办法》进行。软科学研究项目的结题，根据国家《软科学研究成果评审办法》，采取评审、验收的方式进行。其他类别的项目参照有关规定。

第二十条　　科研项目在规定执行期结束后，项目第一承担单位应在三个月内填写并提交验收申请书(见附件五)，并附项目研究报告、查新报告、经费决算报告、用户意见等验收资料，与生产联系紧密的项目要提供成果的技术应用指南，报厅科教处审核。
　　经审核符合验收条件的，厅科教处将对项目组织验收；对不符合验收条件的项目，将责令项目第一承担单位限期整改，直至符合验收条件。
　　科研项目因故不能按期完成的，项目第一承担单位应在执行期结束前三个月提出延期申请，并报厅科教处批准。一般项目延期时间不得超过半年。

第二十一条　科研项目第一承担单位在规定执行期结束三个月后仍未提出验收申请或未按规定期限提出延期申请的，厅科教处将撤销项目研究任务，并对有关单位和责任人进行通报。

第二十二条科研项目验收以合同确定的研究内容和考核目标为基本依据，由厅科教处组织从事该专业领域的技术专家和管理专家等组成验收委员会进行。验收委员会专家一般不得少于7人。

第二十三条　验收专家在审阅资料、听取汇报、提问质询的基础上，独立提出意见，讨论后形成验收意见。

第二十四条　项目验收结论分为通过验收、不通过验收。
　　凡有下列情况之一的，为不通过验收：
　　(一)　项目目标任务完成不到85%的；
　　(二)　提供的验收文件、资料、数据不真实，有弄虚作假和剽窃他人科研成果行为的；
　　(三)　擅自变更合同考核目标、研究内容的；
　　(四)　经费使用存在严重问题的。

第二十五条　项目执行过程中的所有实验记录、数据、报告等，在项目验收(鉴定)后，应及时整理归档，不得散失。
　　科研成果验收(鉴定)、评审的有关技术文件，分别由厅科教处和承担单位按科研档案管理规定归档。

第二十六条　因提供文件资料不详、难以判断等导致验收意见争议较大，或成果资料未按要求进行归档和整理，或研究过程及结果等存在纠纷尚未解决的科研项目，为需要复议的项目。
　　需要复议的项目，应在首次验收后的三个月内，针对存在的问题进行整改后再次提出验收申请。未按期提出验收申请或未按要求进行整改的，为不通过验收。
　　对无正当理由造成科研项目任务终止或不通过验收的项目，厅科教处将对项目第一承担单位及项目负责人进行通报，并记入科研信用档案，项目负责人三年内将不得承担厅科研项目。