陕交院〔2014〕38号

关于印发《陕西交通职业技术学院科研经费

管理暂行办法》等两个文件的通知

各系（部）、处室，直属各单位：

《陕西交通职业技术学院科研经费管理暂行办法》和《陕西交通职业技术学院科研工作量考核及奖励办法》(修订)已经学院研究同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

附件:1.陕西交通职业技术学院科研经费管理暂行办法

2.陕西交通职业技术学院科研工作量考核及奖励办法

陕西交通职业技术学院

2014年5月5日

（全文公开）

附件1

陕西交通职业技术学院科研经费管理暂行办法

第一章  总则

第一条  为加强科研经费管理，明确经济责任，确保科研经费安全、合法、科学使用，提高资金使用效益，确保学院科研工作健康发展，根据《教育部 财政部关于进一步加强高校科研经费管理的若干意见》（教财[2005]11号）和《陕西省教育厅关于印发<普通高等学校科研经费管理暂行办法>的通知》（陕教资[2007]33号）等文件精神，结合学院实际，特制订本办法。

第二条　科研经费是指各种用于发展科学技术和人文社会事业而支出的费用。学院科研经费包括：各级政府部门下达的纵向科研项目研究经费；各企事业单位委托项目或合作项目提供的横向科研研究经费；学院为各级政府部门纵向项目研究提供的配套资金和学院设立的科研项目经费等。

第三条  学院科研项目由科研产业处归口管理。科研经费凡以学院名义取得，不论其资金来源渠道，必须全部由学院财务处统一管理、专款专用，任何单位和个人无权截留、挪用。

第二章  管理体制与职责权限

第四条　学院按照“统一领导、分级管理、责任到人”的原则，实行科研经费院长责任制。在院长的统一领导下，分管财务、科研工作的院领导分工负责科研经费的管理和使用。

第五条  科研产业处、财务处、监察审计处、国有资产管理科、项目承担部门和项目负责人要明确各自职责与权限，在科研经费使用、管理与监督方面各负其责，密切配合，相互协作，建立健全科研经费协同管理监督机制，做好科研经费管理工作。

（一）科研产业处负责科研项目的组织申报、过程管理和合同管理；指导项目负责人编制项目经费预算，并配合财务处做好科研项目经费使用、审核和监督工作。

（二）财务处负责科研经费的财务管理和会计核算；协助科研产业处指导项目负责人编制经费预算并负责审核项目决算；监督、指导项目负责人按项目立项书或合同约定及有关财经法规在其权限范围内使用科研经费。

（三）监察审计处负责科研经费的审计和监督；按国家和学院要求，定期对科研经费的使用和管理进行检查或专项审计；监督、检查项目负责人按项目预算或合同约定在其权限范围内使用经费，确保科研经费合理使用。

（四）国有资产管理科负责对由科研经费形成的固定资产进行统一管理。

（五）项目承担部门负责领导和督促本部门科研工作正常开展；归集和开支本部门科研项目应负担的日常水、电、气、暖消耗和现有仪器设备及房屋有偿使用等科研项目间接费用；配合学院对科研工作进行绩效考核。

（六）项目负责人负责编制科研项目经费预算和决算，按规定使用经费并自觉接受有关部门监督检查；按有关规定及时办理科研项目结题和结算手续；项目负责人是科研经费使用的直接责任人，对经费使用真实性、有效性承担经济和法律责任。

第三章  科研经费支出范围

第六条  科研项目经费分为直接费用和间接费用，直接费用的各项支出由项目负责人根据科研合同内容和实际研究工作需要合理安排使用；间接费用由科研产业处结合实际情况确定标准，经财务处审核后按相关规定进行支出管理。

第七条  直接费用是指在项目研究过程中发生的与之直接相关的费用，主要包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费和其它费用等。

（一）设备费是指在项目实施过程中购置或试制专用仪器设备及对现有仪器设备进行升级改造或租赁使用外单位仪器设备而发生的费用。科研经费购置的仪器、设备等固定资产或形成的知识产权等无形资产，均属于国有资产，纳入学院资产管理，其购置和处置须按国家和学院有关规定办理。

（二）材料费是指在项目实施过程中由于消耗各种必需的原材料、辅助材料等低值易消耗品而发生的采购、运输、装卸和整理等费用。

（三）测试化验加工费是指在项目研究过程中支付给外单位（包括学院内部独立核算单位）的检验、测试、设计、化验及加工等费用。

（四）燃料动力费是指在项目研究过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗等费用。

（五）差旅费是指在项目实施过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等（报销差旅费人员必须是项目组成员）。

（六）会议费是指在项目实施过程中为组织开展相关学术研讨、咨询及任务协调等活动而发生的会议费用（报销相关费用时须有会议通知等文件）。

（七）国际合作与交流费是指在项目实施过程中相关人员出国及外国专家来华工作而发生的费用。

（八）出版/文献/信息传播/知识产权事务费是指在项目实施过程中，需要支付的出版费、资料费、印刷费、专用软件购买费（不包括通用性操作系统、办公软件等）、文献检索费、专业通信费（不包括日常手机通讯费）、专利申请及其它知识产权事务等费用。

（九）劳务费是指在项目实施过程中支付给项目组成员中没有工资性收入的相关研发人员（如在校研究生等）和临时聘用人员等的劳务性费用（最高比例不超过项目经费总额15%）。

（十）专家咨询费是指在项目实施过程中支付给被咨询专家的费用（不得支付给参与项目研究及其管理相关的工作人员）。

（十一）其它费用是指在项目实施过程中除上述支出项目外的其它经费支出，用于项目研究的鉴定验收费、结题评审费、专利申报与维持费及其它确因科研项目需要且与项目直接相关的经费。其它经费应在编制预算时单独列示、单独核定。

第八条  间接费用是指承担项目任务的单位在组织实施项目过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用，主要包括承担项目任务的单位为项目研究提供的现有仪器设备及房屋，水、电、气、暖消耗，有关管理费用的补助支出及绩效支出等。其中项目管理费是指承担项目任务的单位为了向项目组提供良好的服务和工作条件，用于项目管理的费用。学院纵向项目提取比例为5%，横向项目提取比例为6%，提取的项目管理费必须纳入学院预算统筹管理，主要用于学院科研管理运行和科研工作绩效支出。

第九条  科研经费应按照批复的预算或合同约定及相应的经费管理办法的合理开支。科研人员必须按照实际开展的科研活动据实支出，必须取得真实、合法票据进行财务报销，不得使用假发票，不得虚构经济业务或通过非法手段取得票据套取科研经费，不得用于支付各种罚款、捐款、赞助、投资等支出，不得用于各种福利性支出，不得用于国家禁止列入的其它支出。

第四章  经费预算管理

第十条  项目负责人应根据科研项目经费预算管理相关规定，结合科研活动特点及实际需要，按照目标相关性、政策相符性和经济合理性的原则，科学、合理、真实地编制科研经费预算。

第十一条  学院可根据实际情况，组织院内相关部门和专家，对项目负责人编制的经费预算进行评审，提出预算审核建议。项目负责人应依据预算审核建议修改和调整预算。

第十二条  纵向科研项目预算一经批复，原则上不予调整，确需调整并符合相关调整范围的，应按规定程序履行相关调整手续；横向科研项目预算的调整按照合同规定或当事人约定进行。按规定属于学院预算调整权限内的一般预算调整事项，由项目负责人根据科研活动实际需要提出预算调整方案，经项目承担部门审核，报科研产业处商财务处同意后执行，如遇争议则由分管科研工作的院领导审定后执行；重大预算调整事项，除履行上述一般预算调整程序外，还须经院长批准后方可执行。

第十三条 学院所有内设机构(部门)、个人不得对外签订任何科技合同、协议，否则签约人承担由此产生的一切经济责任和法律后果。

第五章  经费立账及支出管理

第十四条  科研项目经费拨款到账后，财务处须及时给科研产业处和项目负责人提供资金到账信息，科研产业处根据批准的项目合同（任务书）和经费到款信息对项目进行归类立项，填写《科研项目经费本》，并交由项目负责人管理。财务处根据《项目合同（任务书）》和预算批复文件在财务管理系统设立会计核算科目，并建立项目支出预算与会计核算科目自动关联，完成科研项目经费立账。

第十五条 科研经费支出须严格按照项目预算、合同约定和各项财经规章制度执行。科研产业处印制、填发的《科研项目经费本》须详细记录科研项目每项支出，确保经费执行控制在预算范围内。每个项目进行经费报销时，必须按照经费预算计划，填写专用《报销单》，经科研产业处负责人审核后，按学院财务管理规定及程序办理。经费支出过程中使用的财务票据，执行《发票管理办法》和《中央事业单位票据管理规定》等规定。

第十六条  加强科研经费转拨管理，严格规范科研经费转拨行为。科研经费的转拨须提供科研项目批复、项目合同等相关资料，经科研产业处和财务处共同审批后办理。项目负责人不得假借协作科研之名，将科研经费挪作他用，或转入与其有直接经济利益关系的关联单位。

第六章  经费决算与结账

第十七条  科研项目应加强预算执行管理，从时效性和均衡性方面，根据预算执行进度合理安排支出，最大限度减少资金结存、结余，提高经费使用效率。

结存经费是指未完成项目年度经费预算减去年度实际支出后的余额，课题在研期间，结存经费应当结转至下一年度继续使用。结余经费是指项目验收后或因故终止时，课题经费总预算减去实际总支出后的余额，因故终止课题结余经费还应包括处理已购物资、材料及仪器、设备的变价收入。结余经费应按国家要求收回，结存、结余经费的管理按照国家有关规定执行。

第十八条  科研项目通过验收后，项目负责人应及时到科研产业处办理结题手续，并在六个月内到财务处办理财务结账手续，并按规定编制项目财务决算，决算必须账实相符，账表一致。

第十九条  项目负责人非正常调离、辞职、亡故、被学院除名或开除的，应在三个月之内办理项目负责人交接手续，新的项目负责人必须是项目组成员并由项目承担部门和科研产业处根据项目研究需要重新确定。项目负责人拒不办理或无法办理交接手续的，由项目承担部门办理。

第七章   监督与考核

第二十条  学院各职能部门和项目负责人应自觉接受上级主管部门、科研经费主管部门的监督检查。对检查中发现的问题，应及时纠正；对弄虚作假、截留、挪用、挤占科研经费等违反财政纪律的行为，应按照有关规定进行处罚。

第二十一条  建立科研经费管理奖惩机制。对规范、科学、有效使用科研经费并产出突出成果的项目组、部门或个人，学院给予表彰和奖励。对组织不力或行为不当的项目组和部门，学院有权进行管理和干预，对有关责任人进行批评教育，并报告项目委托单位。涉嫌违纪违法的，要追究有关人员相应责任。

第八章   附  则

第二十二条　本办法如与国家有关法律法规或上级部门有关规定不一致的，以国家有关法律法规或上级部门规定为准。

第二十三条　本办法自印发之日起实行，学院先前有关规定凡与本办法不一致的，按本办法执行。

第二十四条 本办法由学院科研产业处、财务处负责解释。

附件2

陕西交通职业技术学院科研工作量考核及奖励办法

第一条 为促进学院科研工作，推动科技成果向现实生产力转化，充分调动广大教职工的科研积极性，提高学院科研实力和教师自身学术水平，形成科研工作良好的竞争激励机制和自我约束机制，特制定本办法。

第二条  本办法与教职工年度考核、晋升专业技术职务挂钩。考核对象为学院教师及各类专业技术人员。

第三条  学院教师及各类专业技术人员均有申报义务，并应在规定时间到所在部门进行申报，不按时申报的不予考核和奖励。

第四条  科研项目负责人应根据各成员承担的任务及贡献的大小分配科研工作量，没有从事实质性科研工作的成员不能分配科研工作量。科研项目工作量分配比例参考标准为：项目负责人25%，主要参与人35%，一般参与人40%。

第五条  每年10月各部门统计上一年度的科研工作量并附相关资料原件、复印件和有关证明材料，于每年度10月20日前报科研产业处，由科研产业处审核和汇总后，报学院学术委员会审查。

第六条  对教师及各类专业技术人员所完成的达到考核标准的科研工作量及超过标准部分的科研工作量，学院按每分50元给予奖励。每年一次性发放。由学院科研经费资助的科研项目，在计分的同时，奖金折半计发。

第七条  我院教师和各类专业技术人员年均科研工作量须达到考核标准，才具备晋升职称的资格。未达到考核标准的，在其年度考核总分中扣除其相应基本科研分。对连续3年未完成科研工作量的人员实行高职低聘。

第八条  未登记的科研项目或未署学院名称的论文、著作、教材、科研奖励和科研成果等不计入科研工作量。

第九条  新参加工作和新近调入人员，来学院的第1年不考核科研工作量。距正常退休2年内的教师及各类专业技术人员，不参与考核。

第十条  教师科研考核积分标准（分／年）：正高级，10；副高级，6；中级，4；初级，2。

第十一条 实践教学岗位人员和各教学系（部）具有职称人员，科研考核积分标准按同职级教师科研考核积分标准的80%计算。

第十二条  其它类别专业技术人员科研考核积分标准：教务处、科研处、学生处、人事处、成教部、高教所、图书馆等部门具有职称人员按同职级教师科研考核积分标准的70%计算；其它部门具有职称人员按同职级教师科研考核积分标准的60%计算。

第十三条  各类人员及职称由学院人事处认定，以统计年度的1月1日任职资格为准。各级各类科研项目的计分方法为获批准立项后计30%，按规定提供全部结题资料申请验收时计30%；通过鉴定验收后计40%。未能按时结题的项目计算积分时，按以下比例扣减：延期3个月以上扣减20%，延期6个月以上扣减40%，延期1年以上扣减100%。

第十四条  科研工作量积分计算范围：在公开出版发行的学术性期刊上发表的论文；公开出版的著作(专著、编著)、教材等；已通过鉴定验收的行业管理办法、行业标准及定额等；已通过鉴定验收的科研成果和获奖科研成果；以我院名称申报的国家级、部委(省级)、厅局级、院级等各层次纵向科研课题；与外单位合作开展的，经费已到学院账户，且按学院科研规定进行了登记的横向科研课题；在有内部资料刊号的学术性期刊上发表的论文。

第十五条  论文计分标准(分／篇)：国际SCI、EI、ISTP、SSCI等收录论文，100；CSCD、CSSCI源期刊，50；国内核心期刊，8；国内公开出版的普通期刊，4；陕西交通职业技术学院学报，2；其它内部期刊(有内部资料刊号)，1。其中，SCI指科学引文索引，EI指工程索引，ISTP指科技会议录索引，国内核心期刊以国家公布的刊物名称为准。国际会议论文集中被SCI、EI、ISTP、SSCI收录的论文，按每篇50分计分；SCI、EI、ISTP、SSCI所收录论文中把学院作为第二单位的按标准分值的70%计分；在同一期期刊上发表2篇以上（含2篇）论文，第一篇论文按标准分值计分，第二篇按标准分值的50%计分；同一篇论文多次发表，按最高档次刊物计一次分；两人以上合作论文，第一作者按70%计分，第二作者按30%计分，第三及其后作者不计分；论文内容与本人专业或岗位无关的，不予计分。

第十六条  著作、教材、译著计分标准(分／万字)：

| 标准 类别 |  | 20万字内 | 超出20万字部分 | 主编(审)或主译非执笔部分 | 副主编(审)非执笔部分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央级出版社 | 著 | 3.5 | 2.0 | 0.6 | 0.4 |
|  | 编著 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.3 |
|  | 编 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 |
| 地方出版社 | 著 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.3 |
|  | 编著 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.2 |
|  | 编 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| 全国统编教材 |  | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 |
| 统编教材 |  | 0.8 | 0.5 | 0.25 | 0.15 |
| 自编教材 |  | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| 中央级出版社译著 |  | 1.5 | 1.0 | 0.5 |  |
| 地方出版社译著 |  | 1.0 | 0.8 | 0.4 |  |

第十七条  科研项目计分标准：

| 类 别 | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 国家自然科学基金 | 400 | 1．按级别计分时以每项为单位；按经费计分时以每5万元为单位。 2．获批准立项后计30%，按规定提供全部结题资料申请验收时计30%，通过鉴定验收后计40%。 |
| 陕西省科技项目 | 60 |  |
| 交通部科技项目 | 60 |  |
| 陕西省教育厅、交通运输厅、地市科技局科技项目 | 30 |  |
| 各学会科研项目 | 20 |  |
| 院级项目 | 5 |  |

已通过鉴定验收的行业管理办法、行业标准及定额等可参照此标准计分。由科研产业处提出具体计分意见，报院学术委员会审核。

第十八条   获奖论文计分标准（分／篇）：

| 类别等级 | 全国 | 部省级 | 地市级 | 院级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一等奖 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 二等奖 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 三等奖 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |
| 优秀奖 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 |

第十九条  科研成果、专利计分标准：

| 科研 成果 | 类 别 等级 | 著作奖 |  | 教学成果 |  |  | 科研成果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全国 优秀 教材 (图书奖) | 省部 优秀 教材 (图书奖) | 国家 级优 秀教学成 果奖 | 省部 级优 秀教 学成 果奖 | 院级 优秀 教学 成果 奖 | 国家 自然 科学 奖 | 国家 发明 奖 | 国家 科技 进步 奖 | 省部 级科 技进 步奖 | 地市 级科 技进 步奖 | 院级 科技 进步 奖 |
| 计分值 | 一 | 80 | 50 | 80 | 50 | 5 | 400 | 400 | 360 | 120 | 50 | 5 |
|  | 二 | 50 | 30 | 50 | 30 | 3 | 200 | 200 | 180 | 80 | 30 | 3 |
|  | 三 | 40 | 20 | 40 | 20 | 1 | 150 | 150 | 130 | 50 | 20 | 1 |
|  | 四 |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 90 | 15 |  |  |
| 发明 专利 |  | 投产 发明奖 |  | 授权 发明奖 |  |  | 已投产实用新型或外观设计专利 |  |  | 授权实用新型或 外观设计专利 |  |  |
|  |  | 30 |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 5 |  |  |

无论纵向、横向科研成果，如获奖证书上学院排名第一，即按上述标准计分；如获奖证书虽出现学院名称但排名靠后，按上述标准的80%比例计分。

第二十条 本办法自2014年5月5日起执行, 由学院学术委员会负责解释。学院2008年4月1日印发的《陕西交通职业技术学院科研工作量考核及奖励暂行办法》(陕交院[2008]19号)同时废止。

抄送：院领导。

陕西交通职业技术学院办公室             2014年5月5日印发