附件1：

英语应用能力考试工作流程

| 时间 | 工作进程 | 实施细则 | 相关执行部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6月6日 | 成立各工作小组 | 教学副校长制定，考务组落实。 | 校领导安排 考务组实施 |
| 6月6日 | 制定考试安排 | 考务组制定。 |  |
| 6月10日 | 准备考试用品 | 1.考试用品包括：监考牌、胶水、铅笔、橡皮、签字笔、订书机、订书针、信封、茶叶、纸杯等； 2.由刘娜负责。 | 考务组 |
| 6月11日 | 准备考试相关资料 | 1.考生准考证下发； 2.考场门贴、桌贴、考生签到表准备； 3.由刘娜负责。 | 考务组 |
| 6月11日 | 选聘监考人员 | 1.监考人员由考务组选聘； 2.由杜爽负责。 | 考务组 |
| 6月13日 | 试卷领取 | 1.考务组1人、试卷组1人及保安2人到陕西工业职业技术学院领取试卷； 2.试卷领取后直接放入保密室，试卷保卫人员到位； 3.保密室制度生效。 | 试卷保密组 |
| 从接到试卷到试卷送走 | 试卷保管 | 1.按照《全国高等学校英语应用能力考试管理工作手册》中相关规定执行； 2.保密室值班人员不少于3人。 | 试卷保密组 |
| 6月14日前 | 准备监考人员工作袋 | 监考人员工作袋由董玉红、李欣馨负责。 | 考务组 |
| 6月14日 | 落实屏蔽仪及金属探测器 | 1.准备屏蔽仪及金属探测器，并调试设备，保证正常使用； 2.由唐小清负责检查落实。 | 考务组 |
| 时间 | 工作进程 | 实施细则 | 相关执行部门 |
| 6月14日 | 听力准备 | 1.调频广播试音； 2.由听力组负责。 | 听力组 |
| 6月14日 | 巡考接待准备 | 1.巡考当天用餐审批； 2.与巡考人员联系，确定巡考当天到校情况； 3.由梁烨负责。 | 考务组 |
| 6月14日 | 调整考试铃声 | 1.调整铃声； 2.由唐小清负责落实。 | 后勤保障处 保卫处 |
| 6月14日 | 联系电子显示屏 | 1.与宣传部联系电子显示屏显示内容； 2.由梁珊负责落实。 | 考务组 |
| 6月14日 | 考场供电及设施保障 | 1.检查教室照明设备，保证照明正常； 2.保证考试当天供电正常； 3.考场内桌椅检修，保证考试正常进行。 | 后勤保障处 |
| 6月14日 下午 | 组办公告栏 | 1.博学楼前放置公告栏； 2.公告栏内容包括考场指令、考生守则、考场安排、曝光栏等； 3.由王思洁负责布置。 | 考务组 |
| 6月16日 7：30前 | 打扫教室及校园卫生 | 1.相关部门安排专人打扫考场、考务办及校园卫生； 2.考务组负责组织人员检查教室及楼层卫生打扫情况。 | 后勤保障处 教务处 考务组 |
| 上午7:30 | 考试期间教学楼封楼执勤 | 1.博学楼清楼； 2.设置警戒线； 3.考试期间博学楼封楼； 4.学生进入博学楼前进行金属探测器探测。 | 保卫处 |
| 上午7:20 下午2:00 | 监考人员签到 | 1.检查、督促监考人员到位情况； 2.由考务组负责。 | 考务组 |
| 上午7：30 | 考前培训 | 1.考试培训地点：博学楼六层2608教室； 2.考前培训由李婷婷负责。 | 考务组 |
| 上午8:00 下午2:00 | 屏蔽仪到位 | 1.所有考场屏蔽仪到位； 2.检查屏蔽效果； 3.由考务人员负责。 | 考务组 |
| 时间 | 工作进程 | 实施细则 | 相关执行部门 |
| 上午8:00 下午2:00 | 试卷运出保密室 | 试卷保密组进入保密室，清点试卷、备用试卷、光盘数量，将其送至考务办公室。 | 试卷保密组 |
| 上午8:00 下午2:00 | 布置考场 | 由监考人员完成。 | 考务组 |
| 上午8:10 下午2:10 | 检查考场布置情况 | 检查考场布置情况，发现问题及时纠正。 | 考务组 |
| 上午8:20 下午2:20 | 试卷发放 | 1.宣读考场及监考人员姓名； 2.试卷、考场资料袋及相关材料发放； 3.由考务人员负责。 | 考务组 |
| 考试结束后 | 试卷整理 | 由监考人员对试卷进行整理。 | 监考人员 |
| 考试结束后 | 试卷复核、密封 | 1.根据考场数考务组安排人员进行试卷的复核工作； 2.试卷复核后密封试卷并发给监考人员复核凭条。 | 考务组 监考人员 |
| 考试结束后 | 验收复核凭条并收回相关资料 | 验收复核凭条并收回试卷及其他考试资料。 | 试卷保密组 |
| 考试结束后 | 试卷送回保密室 | 试卷清理完毕，确认无误后，由试卷保密组送入保密室。 | 试卷保密组 |
| 考试结束后 | 缺考、违纪汇总统计、打印 | 由刘娜负责。 | 考务组 |
| 考试结束后 | 整理相关报送材料 | 由刘娜负责。 | 考务组 |
| 考试结束后 | 监考人员监考场次统计 | 由杜爽负责。 | 考务组 |
| 考试结束 | 费用发放、报销 | 考试结束后各项费用的报销，由刘娜、杜爽负责。 | 考务组 |
| 17日上午 | 试卷及相关材料交回 | 考务组及试卷保密组将试卷及相关考试材料送回陕西工业职业技术学院考试中心。 | 考务组 试卷保密组 |